## وضعیت
وضعیت پروژه — سامانه مدیریت فایل
مرجع لحظه‌ای پیشرفت حوزه‌های پروژه؛ با تغییر وضعیت تسک‌ها و خروجی‌ها به‌روزرسانی شود.
تعداد کل تسک‌ها | تکمیل‌شده | در حال انجام | در انتظار شروع
30 | 0 | 1 | 29
حوزه | وضعیت فعلی | مالک | درصد پیشرفت | آخرین به‌روزرسانی | گام بعد | مانع / ریسک | یادداشت
تعریف دامنه | در حال انجام | کارفرما + مجری | 15% | ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | تأیید نیازمندی‌ها و موارد خارج از محدوده | تصمیم‌گیری درباره نقش‌ها و سقف فایل | نسخه نخست بر مدیریت فایل و دسترسی متمرکز است.
رابط کاربری و تجربه کاربر | در انتظار شروع | مجری | 0% | — | طراحی صفحات ورود، فایل‌ها و پنل مدیریت | نیاز به لوگوی اصلی و تأیید نام برند | پالت موقت با سرمه‌ای و سفید تعریف شده است.
بک‌اند و API | در انتظار شروع | مجری | 0% | — | تعریف مدل کاربران، گروه‌ها، فایل‌ها و رویدادها | تأیید فهرست فرمت‌های مجاز | FastAPI / PostgreSQL به‌عنوان پیشنهاد اولیه ثبت شده است.
احراز هویت و دسترسی | در انتظار شروع | مجری | 0% | — | پیاده‌سازی نقش‌ها و مجوزهای فایل | نیاز به تصمیم درباره SSO یا ورود محلی | SSO در نسخه نخست خارج از محدوده پیش‌فرض است.
ذخیره‌سازی و پشتیبان‌گیری | در انتظار شروع | کارفرما + مجری | 0% | — | انتخاب ظرفیت و محل پشتیبان | تأمین سرور و فضای ذخیره | پیشنهاد: ذخیره روی سرور به همراه نسخه پشتیبان جداگانه.
زیرساخت و استقرار | در انتظار شروع | کارفرما + مجری | 0% | — | تأمین دامنه و سرور؛ تنظیم HTTPS | اطلاعات دامنه و سرور | هزینه سرویس‌ها خارج از مبلغ توسعه است.
آزمون و پذیرش | در انتظار شروع | کارفرما + مجری | 0% | — | اجرای سناریوهای AC-01 تا AC-08 | داده آزمایشی و نماینده پذیرش | نتایج در همین شیت ثبت و پیگیری می‌شوند.
مستندات و تحویل | در انتظار شروع | مجری | 0% | — | راهنمای مدیر، استقرار و بازیابی | ساختار پوشه پروژه | راهنمای فایل پس از هر تغییر باید به‌روز شود.

## تسک‌ها
تسک‌ها
تمام کارهای پروژه باید معیار پذیرش روشن داشته باشند؛ وضعیت را فقط از فهرست‌های همین ستون انتخاب کنید.
ID | اولویت | تسک | معیار پذیرش | توضیحات | وضعیت
T-001 | فوری | تکمیل و تأیید نیازمندی‌های نسخه نخست | ماده ۲ قرارداد و موارد خارج از محدوده تأیید کتبی شوند. | تعداد کاربران، گروه‌ها، حجم فایل و فرمت‌های مجاز مشخص شود. | در حال انجام
T-002 | فوری | تعیین نماینده تصمیم‌گیر کارفرما | نام و راه ارتباطی یک نماینده رسمی ثبت شود. | مرجع تأیید تحلیل، طراحی و پذیرش. | در انتظار شروع
T-003 | فوری | تأیید مدل نقش‌ها و سطح دسترسی | تعریف نقش‌های مدیر سامانه، مدیر گروه، کاربر و مشاهده‌گر تأیید شود. | فهرست دقیق عملیات هر نقش ضمیمه تحلیل می‌شود. | در انتظار شروع
T-004 | بالا | تعیین سیاست فرمت و حجم فایل | لیست فرمت‌های مجاز و حداکثر حجم هر فایل ثبت شود. | پیشنهاد اولیه: TXT، PDF، DOCX، XLSX، PPTX. | در انتظار شروع
T-005 | بالا | انتخاب نام و دامنه سامانه | دامنه یا زیردامنه قابل استفاده مشخص شود. | نمونه: files.example.ir. | در انتظار شروع
T-006 | بالا | تهیه سرور و فضای ذخیره‌سازی | دسترسی مدیریت سرور و ظرفیت اولیه فراهم شود. | پیشنهاد اولیه: ۲ vCPU، ۴GB RAM و ۱۰۰GB SSD. | در انتظار شروع
T-007 | بالا | طراحی معماری و مدل داده | نمودار داده و تصمیم ذخیره‌سازی تأیید شوند. | کاربران، گروه‌ها، فایل‌ها، مجوزها و رویدادها. | در انتظار شروع
T-008 | بالا | طراحی صفحه ورود و بازیابی دسترسی | نمونه رابط کاربری توسط کارفرما تأیید شود. | بدون ذخیره رمز به‌صورت متن ساده. | در انتظار شروع
T-009 | بالا | طراحی صفحه فهرست و جزئیات فایل | کاربر بتواند فقط فایل‌های مجاز را ببیند و دریافت کند. | فیلتر و جست‌وجوی پایه در نسخه نخست. | در انتظار شروع
T-010 | بالا | طراحی پنل مدیریت | صفحات کاربران، گروه‌ها، دسترسی‌ها و رخدادها تأیید شوند. | مدیریت فایل و سیاست حجم / فرمت نیز در پنل پیش‌بینی شود. | در انتظار شروع
T-011 | فوری | پیاده‌سازی احراز هویت و مدیریت نشست | ورود / خروج امن و نقش کاربر در سمت سرور کنترل شود. | هش گذرواژه و نشست امن الزامی است. | در انتظار شروع
T-012 | فوری | پیاده‌سازی نقش‌ها و مجوزهای فایل | سناریوی کاربر مجاز و غیرمجاز در آزمون عبور کند. | مجوزهای مشاهده، دریافت، بارگذاری و مدیریت. | در انتظار شروع
T-013 | فوری | پیاده‌سازی بارگذاری و دریافت فایل | اعتبارسنجی فرمت و حجم و ثبت اطلاعات فایل انجام شود. | مسیر ذخیره‌سازی نباید مستقیماً در اختیار کاربر باشد. | در انتظار شروع
T-014 | بالا | پیاده‌سازی مدیریت کاربران و گروه‌ها | مدیر بتواند کاربر و گروه ایجاد، ویرایش و غیرفعال کند. | ثبت تغییرات مهم در لاگ. | در انتظار شروع
T-015 | بالا | پیاده‌سازی گزارش رخداد | رخدادهای ورود، دریافت و بارگذاری با تاریخ و کاربر دیده شوند. | فیلتر پایه برای مدیر سامانه. | در انتظار شروع
T-016 | بالا | تنظیم HTTPS و Reverse Proxy | سامانه فقط با HTTPS در دسترس باشد. | گواهی و تنظیم تمدید باید مستند شوند. | در انتظار شروع
T-017 | بالا | تنظیم برنامه پشتیبان‌گیری | بکاپ دیتابیس و فایل‌ها در محل جدا ثبت و بازیابی آزمایشی شود. | تناوب و محل نگهداری با کارفرما توافق می‌شود. | در انتظار شروع
T-018 | فوری | آزمون دسترسی و امنیت پایه | AC-01 تا AC-08 بدون خطای بحرانی عبور کنند. | ثبت نتیجه آزمون در وضعیت پروژه. | در انتظار شروع
T-019 | بالا | تدوین راهنمای مدیر سامانه | راهنما شامل کاربر، گروه، فایل، لاگ و رفع خطای پایه باشد. | فایل راهنما با هر تغییر قابلیت به‌روز شدن دارد. | در انتظار شروع
T-020 | بالا | تدوین راهنمای استقرار و بازیابی | دستورالعمل نصب، متغیرهای محیطی و بازیابی قابل اجرا باشد. | اطلاعات محرمانه داخل مخزن کد ثبت نشود. | در انتظار شروع
T-021 | متوسط | آموزش مدیر سامانه | جلسه کوتاه آموزش و پرسش و پاسخ انجام شود. | پس از استقرار نسخه نهایی. | در انتظار شروع
T-022 | فوری | تحویل کد، مستندات و دسترسی‌ها | مالکیت و راهنمای دسترسی‌ها به کارفرما منتقل شود. | پس از تسویه مرحله نهایی. | در انتظار شروع
T-023 | متوسط | بازبینی پشتیبانی فنی پس از تحویل | مسیر ثبت درخواست، مسئول پاسخ‌گویی و پوشش یک‌ساله پشتیبانی فنی ثبت شود. | پشتیبانی فنی سامانه تا یک سال پس از تحویل، طبق قرارداد. | در انتظار شروع
T-024 | متوسط | به‌روزرسانی راهنمای فایل | بعد از هر تغییر، مسیر / نوع / لایه / خلاصه عملکرد بروز شود. | مسئولیت مستندسازی: مجری؛ بازبینی: کارفرما. | در انتظار شروع
T-025 | بالا | تعریف و پیاده‌سازی داشبورد مدیریتی و گزارش مصرف | مدیر سامانه بتواند تعداد کاربران و کاربران فعال، تعداد مشاهده و دریافت، فعالیت هر کاربر برحسب گزارش و موضوع، و گزارش‌ها و موضوعات پرمراجعه را با فیلتر بازه زمانی مشاهده کند. | داشبورد شامل شاخص‌های کلیدی و جدول جزئیات «کاربر، گزارش/فایل، موضوع، نوع رویداد، زمان» باشد؛ خروجی فقط برای مدیر سامانه در دسترس باشد. | در انتظار شروع
T-026 | فوری | تدوین الزامات امنیتی و مدل تهدید | دارایی‌ها، نقش‌ها، سناریوهای سوءاستفاده و کنترل‌های لازم تأیید و مستند شوند. | شامل طبقه‌بندی داده، حداقل‌سازی دسترسی، کنترل تلاش ورود و الزامات ثبت رخداد. | در انتظار شروع
T-027 | فوری | ایمن‌سازی بارگذاری، نگهداری و دریافت فایل | نوع واقعی فایل، حجم، مجوز دسترسی، پویش بدافزار و قرنطینه پیش از دسترسی عمومی آزمون و تأیید شوند. | فایل خارج از مسیر عمومی نگهداری شود؛ نام ذخیره‌سازی غیرقابل‌حدس و اجرای محتوای بارگذاری‌شده مسدود باشد. | در انتظار شروع
T-028 | فوری | مدیریت اسرار و پیکربندی امن زیرساخت | TLS، مدیریت امن اسرار، حداقل‌سازی دسترسی سرویس‌ها و حفاظت از نسخه‌های پشتیبان بررسی و تأیید شوند. | رمزها و کلیدها در مخزن کد ثبت نشوند؛ دسترسی مدیریتی و پشتیبان‌ها محدود و قابل ردگیری باشد. | در انتظار شروع
T-029 | فوری | آزمون امنیت و رفع آسیب‌پذیری‌ها | آزمون‌های احراز هویت، کنترل دسترسی، IDOR، بارگذاری فایل و تنظیمات استقرار انجام شود و آسیب‌پذیری بحرانی یا مهم باز نماند. | سناریوها و نتایج آزمون در گزارش پذیرش ثبت شوند. | در انتظار شروع
T-030 | بالا | پایش امنیت، واکنش به رخداد و بازبینی دسترسی‌ها | رخدادهای امنیتی قابل تشخیص و پیگیری باشند و بازبینی دوره‌ای دسترسی‌ها و روش واکنش مستند شود. | لاگ‌های حساس، هشدار رویدادهای غیرعادی و فرآیند رسیدگی به رخداد در محدوده عملیاتی سامانه تعریف شوند. | در انتظار شروع

## راهنمای فایل
راهنمای فایل
این فهرست پس از هر تغییر در پروژه به‌روزرسانی می‌شود تا محل و کارکرد هر دارایی مشخص بماند.
مسیر فایل | نوع فایل | لایه / دسته | خلاصه عملکرد
/README.md | Markdown | راهنما | معرفی پروژه، پیش‌نیازها و روش اجرای محلی.
/docs/requirements.md | Markdown | مستندات محصول | نیازمندی‌های تأییدشده، نقش‌ها، محدوده و معیارهای پذیرش.
/docs/architecture.md | Markdown | مستندات فنی | تصمیم‌های معماری، اجزا، مدل داده و جریان دسترسی.
/docs/deployment-guide.md | Markdown | استقرار | راهنمای استقرار، پیکربندی محیط، HTTPS و عملیات پس از انتشار.
/docs/backup-recovery.md | Markdown | عملیات | برنامه پشتیبان‌گیری و مراحل بازیابی آزمایشی.
/docs/admin-guide.md | Markdown | راهنمای کاربر | راهنمای مدیر برای کاربران، گروه‌ها، فایل‌ها و گزارش رخداد.
/docs/CHANGELOG.md | Markdown | مستندات | ثبت خلاصه تغییرات نسخه‌ها و تاریخ اعمال هر تغییر.
/backend/ | پوشه کد | بک‌اند | API، منطق کسب‌وکار، کنترل دسترسی و اتصال پایگاه داده.
/backend/app/models/ | پوشه کد | داده | مدل‌های کاربران، گروه‌ها، فایل‌ها، مجوزها و رخدادها.
/backend/app/api/ | پوشه کد | API | مسیرهای ورود، مدیریت فایل، کاربران، گروه‌ها و گزارش‌ها.
/frontend/ | پوشه کد | فرانت‌اند | رابط کاربری کاربر و پنل مدیریت.
/infra/ | پوشه پیکربندی | زیرساخت | تنظیمات استقرار، Reverse Proxy و عملیات محیط سرور.
/tests/ | پوشه آزمون | کیفیت | آزمون‌های واحد، یکپارچه و سناریوهای پذیرش.
/work/project-workflow.xlsx | Excel / Google Sheet | مدیریت پروژه | دفترکار وضعیت، تسک‌ها، راهنمای فایل، گام‌های پروژه و پالت رنگ.

## مدیریت پروژه
مدیریت پروژه
ترتیب اجرایی پیشنهادی نسخه نخست در حداکثر ۲۱ روز تقویمی؛ هر گام پس از تأیید معیار خروج وارد گام بعد می‌شود.
گام | هدف | فعالیت کلیدی | خروجی | مسئول | وابستگی | بازه پیشنهادی | معیار خروج | وضعیت
۱. آغاز | توافق بر دامنه و روش همکاری | جلسه شروع، معرفی نمایندگان و ثبت فرضیات | برنامه آغاز و نقش‌ها | کارفرما + مجری | امضای قرارداد | روز ۱ | نماینده تصمیم‌گیر و اطلاعات اولیه معرفی شده‌اند. | در حال انجام
۲. تحلیل | تبدیل نیاز کسب‌وکار به مشخصات قابل ساخت | نقش‌ها، جریان فایل، فرمت و حجم مجاز، معیار پذیرش | نیازمندی‌های تأییدشده | مجری + کارفرما | گام ۱ | روز ۲ تا ۴ | سند نیازمندی‌ها تأیید کتبی دارد. | در انتظار شروع
۳. طراحی | تأیید تجربه کاربر و معماری | نمونه صفحات و مدل داده / زیرساخت | طرح رابط و معماری | مجری | گام ۲ | روز ۵ تا ۶ | کارفرما نمونه رابط و معماری را تأیید کرده است. | در انتظار شروع
۴. توسعه هسته | پیاده‌سازی امنیت، هویت و دسترسی | کاربران، نقش‌ها، گروه‌ها، فایل و رویداد | API و پایگاه داده نسخه آزمایشی | مجری | گام ۳ | روز ۷ تا ۱۲ | سناریوهای مجوز و ثبت رخداد عبور می‌کنند. | در انتظار شروع
۵. توسعه رابط | ارائه تجربه کامل کاربر و مدیر | صفحات فایل، بارگذاری، دریافت و پنل مدیریت | نسخه یکپارچه آزمایشی | مجری | گام ۴ | روز ۱۳ تا ۱۶ | مسیرهای اصلی بدون خطای بحرانی قابل استفاده‌اند. | در انتظار شروع
۶. آزمون | رفع ریسک‌های عملکرد و امنیت پایه | آزمون AC-01 تا AC-08، رفع اشکال و بازبینی مستندات | گزارش آزمون و نسخه RC | مجری + کارفرما | گام ۵ | روز ۱۷ تا ۱۸ | خطای بحرانی و مهم باز وجود ندارد. | در انتظار شروع
۷. استقرار | راه‌اندازی امن روی زیرساخت واقعی | دامنه، HTTPS، پشتیبان‌گیری و کنترل دسترسی‌ها | نسخه منتشرشده | مجری + کارفرما | سرور و دامنه | روز ۱۹ تا ۲۰ | سامانه با HTTPS و پشتیبان‌گیری آزمایشی در دسترس است. | در انتظار شروع
۸. پذیرش و تحویل | تحویل قابل اتکا به کارفرما | آموزش مدیر، تحویل کد، راهنما و دسترسی‌ها | صورت‌جلسه پذیرش و تحویل | کارفرما + مجری | گام ۷ | روز ۲۱ | تسک‌های پذیرش تکمیل و خروجی‌ها تحویل شده‌اند. | در انتظار شروع
۹. ضمانت و پشتیبانی | اصلاح و پشتیبانی فنی پس از تحویل | اصلاح موارد مورد تأیید کارفرما در هفته نخست؛ پشتیبانی فنی سامانه تا یک سال | نسخه اصلاح‌شده و گزارش پشتیبانی | مجری | پذیرش نهایی | یک هفته اصلاح + یک سال پس از تحویل | موارد تأییدشده در هفته نخست اصلاح و وضعیت پشتیبانی فنی تا پایان دوره ثبت شده است. | در انتظار شروع

## پالت رنگی
پالت رنگی
نسخه موقت بر اساس توضیح «سرمه‌ای و سفید»؛ پس از دریافت لوگوی اصلی، کدهای نهایی جایگزین شوند. زمینه صفحات سفید یا بسیار روشن باقی می‌ماند.
نام رنگ | کد HEX | کاربرد | نمونه | ملاحظات
سفید | #FFFFFF | پس‌زمینه اصلی صفحات و شیت‌ها |  | از پس‌زمینه سرمه‌ای یک‌دست استفاده نشود.
سرمه‌ای اصلی | #12345B | عنوان‌ها، آیکون‌های اصلی، مرزبندی‌های مهم |  | برای متن روی زمینه روشن؛ نه زمینه کلی صفحه.
آبی میانی | #2E5E8C | لینک‌ها، حالت فعال و خطوط تأکیدی |  | برای تعامل‌ها و تأکید محدود.
آبی خیلی روشن | #E8EEF5 | سرتیتر جدول، پنل‌های ثانویه و پس‌زمینه ملایم |  | جانشین مناسب برای نوارهای سرمه‌ای سنگین.
خاکستری روشن | #F2F4F7 | خطوط جداکننده و سطوح کم‌اهمیت |  | کنتراست متن باید حفظ شود.
متن تیره | #1F2937 | متن اصلی |  | برای خوانایی متن‌های طولانی.
متن ثانویه | #5B6573 | توضیحات و فراداده |  | برای متن‌های کم‌اهمیت؛ نه پیام‌های خطا.
طلایی ملایم | #896B17 | تأکید محدود، هشدار ملایم و برچسب نسخه |  | در حد جزئی و بدون رقابت با سرمه‌ای.
موفقیت | #E4F4EA | وضعیت تکمیل‌شده |  | همراه با متن سبز تیره.
هشدار | #FFF5D6 | در حال انجام یا نیازمند توجه |  | همراه با متن قهوه‌ای تیره.
خطا | #FDEBEC | مسدود یا خطا |  | همراه با متن قرمز تیره.